План мероприятий

по подготовке к государственной итоговой аттестации в

2017-2018 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные мероприятия** | **Сроки выполнения** | **ответственный** |
| **1.Нормативное и ресурсное обеспечение** | | | |
| 1.1 | Изучение нормативных документов по подготовке и проведению ГИА | Октябрь-май  2017-2018 | Зам. директора |
| 1.2 | Регулирование процедурных вопросов по организации ГИА (приказы) | В течение года | Директор школы |
| 1.3 | -Изучение инструктивных и методических материалов на заседаниях МО  - Изучение демоверсий, кодификаторов, методических и инструктивных писем по предметам;  -изучение регламента проведения ОГЭ и ЕГЭ. | В течение года | Зам. директора, руководители МО |
| **2 Кадровое обеспечение** | | | |
| 2.1 | Проведение инструктивно- методических совещаний:  -анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году на заседаниях МО учителей-предметников  - анализ качества подготовки выпускников 2017 года (педсовет) | Сентябрь, октябрь 2017г. | Зам. директора по УВР |
| 2.2. | Ознакомление учителей-предметников с методическими рекомендациями по использованию анализа результатов ГИА-2017 и об особенностях подготовки к ГИА-2018 | Ноябрь 2017 | Зам. директора по УВР |
| 2.3 | Повышение квалификации учителей-предметников, преподающих в выпускных классах через систему курсов, семинаров АППО | В течение года | Учителя-предметники |
| 2.4 | Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих подготовку ГИА:  - выбор экзаменов;  - работа с учащимися и родителями по выбору предмета (индивидуальные консультации)  - о допуске учащихся к ГИА  - анализ результатов ГИА для определения стратегии на следующий учебный год | В течение года | Зам. директора по УВР |
| **3. Организация подготовки к ГИА. Контроль.** | | | |
| 3.1 | Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА через анкетирование выпускников | ноябрь 2017 | Классные руководители |
| 3.2 | Подготовка выпускников к ГИА:  - проведение собраний с учащимися (памятки для учащихся);  - изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение ГИА  - практические занятия с учащимися по изучению технологии заполнения бланков  - организация диагностических работ с целью мониторинга подготовки выпускников к ГИА | 15 Октября 2017  Октябрь – апрель 2017, 2018  Ноябрь, февраль | Зам. директора по  УВР  учителя-предметники |
| 3.3 | Подготовка и корректировка списков выпускников для формирования электронной базы | ноябрь- январь, февраль | Зам. директора по  УВР |
| 3.4 | Проведение административных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | Декабрь – апрель | Зам. директора по  УВР |
| 3.5 | Контроль своевременного выполнения учебных программ | 1 раз в четверть, полугодие | Зам. директора по  УВР |
| 3.6 | Проведение срезовых диагностических работ по предметам учебного плана в системе АИС «ЗНАК» | По плану ИМЦ | Зам. директора по  УВР |
| 3.7 | Репетиционное сочинение для учащихся 11 классов | Ноябрь 2017 | МО учителей русского языка |
| 3.8 | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке к ГИА | В течение года | Зам. директора по  УВР |
| 3.9 | Подача заявлений учащихся 9 классов на экзамены по выбору | Декабрь – январь | Зам. директора по  УВР |
| 3.10 | Подготовка списка учащихся 9 и 11 классов, подлежащих по состоянию здоровья итоговой аттестации в особых условиях | Октябрь 2017 | Зам. директора по  УВР |
| 3.11 | Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены | Май, июнь 2018 | Классные руководители |
| 3.12 | Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ГИА | Июнь 2018 | Классные руководители, |
| 3.13 | Подготовка приказа орезультатах ГИА | Июнь 2018 | Директор |
| **4. Информационное обеспечение** | | | |
| 4.1. | Проведение родительских собраний:  - нормативно-правовая база, регламентирующая проведение ГИА 2018 г.  - подготовка учащихся к итоговой аттестации  - проблемы профориентации и правильного выбора предметов для ГИА | В течение года | Зам. директора по  УВР  Классные руководители, |
| 4.2 | Родительское собрание по организации и проведению итогового сочинения и ЕГЭ | Октябрь, ноябрь 2017 | Зам. директора по  УВР |
| 4.2 | Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о проведении ГИА в 2018г. | В течение года | Зам. директора по  УВР |
| 4.3. | Оформление информационных стендов по организации ГИА в 2018г. | В течение года | Зам. директора по  УВР |
| 4.4. | Информирование учащихся и их родителей о портале информационной поддержки ЕГЭ; размещение необходимой информации на сайте школы | В течение года | Зам. директора по  УВР |
| 4.5 | Формирование отчётов по результатам ГИА 2018г., самоанализ. | Июнь-июль 2017 | Зам. директора по  УВР |